会計事務所（税理士法人を含む）に新しい日報システムを導入する際の「実務に耐えるスケジュール工程表」**を作成します。

単なるIT導入ではなく、

- なぜ従来の日報が役に立たなかったのか

- 経営者が「読めば判断できる」状態とは何か

- どうすれば現場に定着するのか

- KPI・採算管理・品質管理にどう接続するのか

という経営設計 → 業務設計 → 運用設計の流れが一目で分かる構成としています。

全体像（まず結論）

- 期間目安：3か月（12週間）

- 失敗しない鍵：いきなり完成形（C水準）を入れない

- 導入の軸：B水準（日報＝期限・詰まり管理）を標準化し、重要案件のみC水準へ拡張

会計事務所向け 日報システム導入スケジュール工程表（実務版）

フェーズ別工程表（全体）

| フェーズ | 期間目安 | 主目的 | 成果物 | 重要論点（ハイライト） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0. 現状整理 | 1週 | 失敗原因の言語化 | 現状日報の問題整理 | 「役に立たない理由」を曖昧にしない |
| 1. 経営要件定義 | 1週 | 経営者が欲しい情報を固定 | 日報の“使い道”定義 | KPIに接続しない日報は無意味 |
| 2. 業務設計 | 2週 | 会計事務所用B/C設計 | 業務区分×工程マスター | 業務構造に合わない日報は定着しない |
| 3. フォーム設計 | 2週 | 入力負荷と価値の最適化 | 日報フォーム（B標準＋C拡張） | 「書かせ過ぎ」が最大リスク |
| 4. 試行導入 | 3週 | 現場検証・調整 | 修正版フォーム・運用ルール | Red/Yellowが機能するか |
| 5. KPI接続 | 2週 | 経営管理へ接続 | 週次・月次レビュー設計 | 日報を“集計して終わらせない” |
| 6. 全社展開 | 1週 | 定着・制度化 | 運用規程・教育資料 | 役割別運用で崩壊防止 |

以下、各フェーズを会計事務所実務目線で詳細解説します。

フェーズ0：現状整理（1週）

目的

「なぜ今の日報が役に立たないのか」を感覚ではなく構造で整理する。

主な作業

- 現行日報を5〜10件抜き出し、以下で仕分け

  - 作業ログ型（A水準）

  - 進捗は書いているが判断材料にならない

  - 所長が読まなくなった理由

重要論点（★）

- ★「入力している側」と「読む側（経営）」の期待値がズレている

- ★ 作業量は分かるが、期限・詰まり・介入点が見えない

フェーズ1：経営要件定義（1週）

目的

経営者が日報で“何を判断したいか”を固定する。

定義すべき内容（例）

- 期限が危ない案件を前倒しで知りたい

- 工数が膨らんでいる顧問先を把握したい

- ミス・差戻しの芽を早く潰したい

- 担当者がどこで詰まるかを見たい

成果物

- 「日報は〇〇判断のために使う」という1枚定義

重要論点（★）

- ★ KPIに接続しない日報は「日記」で終わる

- ★ 経営者の満足度は情報量ではなく“判断できるか”

フェーズ2：業務設計（2週）

目的

A/B/C水準を会計事務所の業務構造に完全に合わせる。

実務ポイント

- 業務区分を3系統に整理

  - 顧問（月次〜決算）

  - スポット（相続・申告・調査）

  - 内部（教育・改善）

- 工程を「資料回収／監査／論点整理／レビュー」などに統一

成果物

- 業務区分×工程マスター

- Yellow/Red判定の基準

重要論点（★）

- ★ 一般企業型の工程を流用すると必ず破綻

- ★ 会計事務所では「論点整理工程」が最重要

フェーズ3：日報フォーム設計（2週）

目的

入力負担を増やさず、経営価値を最大化する。

設計方針

- 全員必須：B水準（期限・詰まり・次手）

- 重要案件のみ：C水準（採算・品質・改善）

成果物

- 日報フォーム（B標準）

- 重要案件用C拡張欄

重要論点（★）

- ★ C水準を全員必須にすると必ず崩壊

- ★ 「最大3点」「最大5行」ルールが定着の鍵

フェーズ4：試行導入（3週）

目的

机上設計を現場で壊し、直す。

実施内容

- 部署・チーム限定で試行

- 毎週10分、Red/Yellow案件だけ確認

- 書けない項目・使われない項目を削除

成果物

- 修正版フォーム

- 現実的な運用ルール

重要論点（★）

- ★ 追加より「削る」ほうが定着する

- ★ Redが自然に上がらない設計は失敗

フェーズ5：KPI・採算管理接続（2週）

目的

日報を経営管理データに昇格させる。

接続するKPI例

- 期限KPI：Red/Yellow件数

- 採算KPI：顧問先別工数

- 品質KPI：差戻し・詰まり種別

- 育成KPI：自走提案率

成果物

- 週次レビュー運用

- 月次集計フォーマット

重要論点（★）

- ★ 日報は「集計してからが本番」

- ★ 会議で使われない日報は必ず廃れる

フェーズ6：全社展開・定着（1週）

目的

制度として“当たり前化”する。

実施内容

- 役割別ルール明示（新人／担当者／管理職）

- 合格基準（書き方NG例）の共有

- 所長は「全文読まない」運用へ移行

成果物

- 日報運用規程

- 社内説明資料

重要論点（★）

- ★ 所長が「Redだけ見る」運用に切り替える

- ★ 読まれない日報は一瞬で形骸化

まとめ（経営者視点）

- 日報導入の成否は「IT」ではなく「設計順序」で決まる

- 会計事務所では
B水準＝管理インフラ、C水準＝経営判断材料

- 3か月で「書く日報」から「使う日報」へ移行可能

「会計事務所向け 新・日報システム導入 完全版ドキュメント（設計思想＋制度設計＋導入工程）」
です。
※従前資料を参照しなくてよいよう、重複を恐れず全要素を明示的に内包しています。

会計事務所向け

日報システム再設計・導入 完全文書

（A／B／C概念・業務構造・導入工程 統合版）

Ⅰ．本資料の位置づけ（最初に）

本資料は、以下を1つの文書に統合したものです。

- 日報記載水準 A／B／C の概念整理

- 各パターン（A・B・C）の到達目標

- 会計事務所特有の業務構造（業務区分・工程）

- なぜ従来の日報が役に立たなかったか

- 経営者が満足する日報情報とは何か

- 新日報システムの設計思想

- 導入から定着までのスケジュール工程表

- KPI・採算管理・品質管理への接続方法

本資料のみで、設計・導入・説明・展開が可能な状態を完成形とします。

Ⅱ．日報記載水準 A／B／C の全体比較（概念表）

1．A／B／C 全体比較表（会計事務所版）

| 区分 | 日報の主眼 | 記載の中心 | 経営への価値 | 主な利用対象 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 作業の可視化 | 何を・どれだけやったか | 稼働量の把握のみ | 新人・補助者 |
| B | 管理・進捗 | 期限・進捗・詰まり | 介入判断が可能 | 全職員（標準） |
| C | 経営判断 | 採算・品質・構造改善 | 意思決定に直結 | 管理職・所長 |

Ⅲ．各パターンの「到達目標（代替目標）」の明示

1．パターンA（作業記録型）到達目標

目的

- 業務実態（稼働）を最低限把握する

到達目標

- 誰が・どの案件に・どれくらい時間を使っているかが分かる

- 作業の偏りや極端な長時間労働を把握できる

限界

- 期限遅延の兆候が見えない

- 採算・品質・リスク判断はできない
→ 経営利用には不十分

2．パターンB（進捗・詰まり管理型）到達目標

目的

- 経営・管理者が「介入すべき案件」を即座に特定する

到達目標

- 期限が危うい案件が日報で分かる

- 詰まりの原因（資料・判断・社内）が分かる

- 管理者が「今、誰に何を言うべきか」を判断できる

位置づけ

- 会計事務所における標準日報

- 全職員必須水準

3．パターンC（採算・品質・改善型）到達目標

目的

- 日報を「経営判断・業務改善の材料」に昇格させる

到達目標

- 工数過多・不採算案件が見える

- 品質事故・税務リスクの芽を早期に把握できる

- 個人の問題ではなく「構造問題」として改善案が出てくる

位置づけ

- 全員必須にしない

- 重要案件・管理職限定で運用

Ⅳ．会計事務所における業務構造の整理

1．業務区分マスター（業務バスター）

| 大分類 | 業務区分 |
| --- | --- |
| 顧問業務 | 月次監査／決算／法人税申告 |
| 申告業務 | 個人確定申告／年末調整／法定調書 |
| 資産税 | 相続税申告／贈与税／譲渡所得 |
| 特殊案件 | 税務調査／組織再編／M&A |
| 内部業務 | 教育・育成／業務改善／DX |

※ この分類が採算管理・KPI集計の軸となる。

2．工程マスター（工程バスター）

| 工程 | 内容 |
| --- | --- |
| 受付・起票 | 案件開始、期限確認 |
| 資料回収 | 依頼・督促・受領 |
| 整理・前処理 | 証憑整理、下準備 |
| 入力・取込 | 記帳・仕訳 |
| 監査・チェック | 月次監査、整合確認 |
| 論点整理・判断 | 税務論点整理 |
| 作成 | 決算書・申告書作成 |
| レビュー | 上長確認・差戻し |
| 顧客説明・合意 | 社長説明・意思決定 |
| 提出 | e-Tax/eLTAX |
| 完了処理 | 保管・引継ぎ |

Ⅴ．なぜ従来の日報は役に立たなかったのか

構造的原因（会計事務所特有）

- 作業は書いてあるが「期限」がない

- 詰まりがあっても「理由」が書かれない

- 工数はあるが「案件単位」になっていない

- 日報が経営判断に使われていない

結論

日報が「記録」で止まり、「判断材料」になっていなかった。

Ⅵ．経営者が満足する日報情報とは何か

経営者が日報に求めるのは、以下の5点である。

- 期限が危ない案件はどれか

- 工数が膨らんでいる案件はどれか

- 品質事故の芽はないか

- 顧客対応の問題はないか

- 担当者は自走できているか

→ B＋C水準で初めて満たされる

Ⅶ．新・日報システムの基本設計方針

- 全員必須：B水準

- 重要案件のみ：C水準追加

- A水準はBに内包（単独では使わない）

- 入力項目は「最大3点」「最大5行」

- Red／Yellowのみ詳細入力

Ⅷ．日報システム導入スケジュール工程表（完成版）

全体工程表（12週間）

| フェーズ | 期間 | 内容 | 本資料との対応 |
| --- | --- | --- | --- |
| 現状整理 | 1週 | A日報の限界整理 | Ⅲ・Ⅴ |
| 経営要件定義 | 1週 | B/Cの使い道確定 | Ⅵ |
| 業務設計 | 2週 | 業務区分・工程確定 | Ⅳ |
| フォーム設計 | 2週 | B標準＋C拡張 | Ⅶ |
| 試行導入 | 3週 | Yellow/Red検証 | Ⅲ・Ⅶ |
| KPI接続 | 2週 | 採算・品質管理 | Ⅵ |
| 全社展開 | 1週 | 定着・規程化 | 全体 |

Ⅸ．KPI・採算管理・品質管理への接続

| 分野 | 日報から取得する情報 |
| --- | --- |
| 期限管理 | Red／Yellow件数 |
| 採算管理 | 業務区分×工数 |
| 品質管理 | 差戻し・詰まり種別 |
| 人材育成 | 自走提案率・判断要請 |

Ⅹ．最終まとめ（この文書の結論）

- 会計事務所の日報は「作業記録」では意味がない

- B水準が管理インフラ、C水準が経営判断

- 全体を一気に作らず、段階導入が必須

- 本資料1本で、説明・導入・展開が可能

次に進む場合の選択肢（参考）

- ① 本資料をベースにした 社内説明用スライド

- ② 日報運用規程（配布用）

- ③ Kintone実装仕様書

- ④ 相続・決算向けC水準記載例集

どこまでを正式ドキュメント化するか、ご指定いただければ続けて整えます。