「ゲート（承認ポイント）」とは、プロジェクトをフェーズ（段階）に分け、**各フェーズの終了時点で“成果物が揃ったか／次フェーズへ進んでよいか”を正式に判定・承認する区切り（チェックポイント）のことです。
言い換えると、「次に進むための関所」**であり、ここで Go（次へ）／Hold（手直し）／Stop（方針変更・縮小） を明確に決めます。

1. なぜ「ゲート」が必要か（今回の日報プロジェクト文脈）

今回の12週間工程は、フェーズを順番に積み上げる構造になっています。工程表には、7つのフェーズ（現状整理→経営要件定義→業務設計→フォーム設計→試行導入→KPI接続→全社展開）が明示されています。

このタイプのプロジェクトは、途中で「要件が曖昧」「業務マスターが未確定」「フォームが現場で書けない」などの状態で先に進むと、後工程（試行・展開）で手戻りが爆発します。
したがって、フェーズごとに“最低限の成果物”が揃った時点で承認してから進む、という運用が実務上合理的です。

2. 工程表における「ゲート」はどこを指すか

工程表そのものは「ゲート」という語を大きく書いてはいませんが、各フェーズに 目的／主な作業／成果物／重要論点 がセットで書かれています。
この「成果物が完成した瞬間＝承認ポイント（ゲート）」として運用する、という理解です。

3. ゲート設計の選択肢（複数案）

実務では、ゲートの置き方に2パターンあります。複数案があるため表で示します。

| 方式 | ゲート数 | 置き方 | 長所 | 短所 | 向く状況 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A案：7ゲート（推奨） | 7 | 各フェーズ末に必ず承認 | 手戻り最小／責任分界が明確／品質が上がる | 会議回数が増える | 「今回、確実に定着させたい」「失敗コストが大きい」 |
| B案：3ゲート（簡易） | 3 | 設計完了・試行完了・展開前の大所で承認 | 会議負担が軽い | 途中の曖昧さが残りやすい | 小規模・経験者中心・短期で走れる |

日報は全社の基盤（入力文化＋経営管理のデータ源）になるため、私は **A案（7ゲート）**を推奨します。

4. 12週間工程に対応した「ゲート（承認ポイント）」の具体像（A案：7ゲート）

工程表のフェーズと成果物を、そのまま「ゲート」に落とし込むと次の構造になります。

7ゲート一覧（成果物・承認基準・意思決定）

| ゲート | タイミング | 対象フェーズ | ゲートで承認する成果物（例） | 承認の観点（例） | 決定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gate0 | 1週目末 | 現状整理（1週） | 「なぜ現行日報が役に立たないか」の構造整理（A日報限界整理） | 経営と現場の“期待値ズレ”が言語化できているか（期限・詰まり・介入点の欠落など） | 次フェーズへ進む／追加調査 |
| Gate1 | 2週目末 | 経営要件定義（1週） | 「日報は〇〇判断のために使う」1枚定義 | 経営が“何を判断したいか”が固定されているか | B/Cの使い道を確定し承認 |
| Gate2 | 4週目末 | 業務設計（2週） | 業務区分×工程マスター、Yellow/Red判定基準 | 会計事務所の業務構造に合っているか（一般企業型流用で破綻しないか） | マスター確定（後戻り禁止の基準線） |
| Gate3 | 6週目末 | フォーム設計（2週） | 日報フォーム（B標準）＋重要案件用C拡張欄 | 「最大3点・最大5行」等、入力負荷と価値が両立しているか | 試行版フォームとして承認 |
| Gate4 | 9週目末 | 試行導入（3週） | 修正版フォーム、現実的な運用ルール | 試行で「書けない項目・使われない項目を削除」できたか | 全社展開に耐える形へ確定 |
| Gate5 | 11週目末 | KPI接続（2週） | 期限KPI（Red/Yellow件数等）、採算KPI（顧問先別工数等）の接続設計 | 日報が“日記”で終わらず、経営管理に昇格しているか | 週次・月次レビュー運用の承認 |
| Gate6 | 12週目末 | 全社展開（1週） | 定着・規程化（運用規程・教育資料等） | 役割別運用・教育・規程で崩壊防止できるか（全社運用の前提整備） | 正式リリース承認 |

ポイントは、工程表が示している「フェーズ」と「成果物」を、そのまま承認単位にしていることです。

5. ゲートで何を“具体的に”承認するのか（運用の要領）

ゲートは「会議を増やす」ためではなく、**手戻りを抑えるための“品質保証の仕組み”**です。運用のコツは次の3点です。

(1) ゲート承認の対象は「成果物」と「次フェーズの入口条件」

例：Gate1（経営要件定義）なら、「1枚定義」が成果物です。
これが曖昧なままだと、後続の業務設計・フォーム設計がブレます。

(2) 承認基準は“1枚”でよい（Yes/Noで判定できる形）

- 例：Gate3（フォーム設計）の承認基準

  - B標準フォームができている

  - C拡張は重要案件のみ

  - 入力は「最大3点・最大5行」の上限を守る

(3) ゲート会議は短く、判断に徹する

ゲート会議の推奨アジェンダ（例：30分）

- 成果物レビュー（10分）

- 未解決論点とリスク（10分）

- Go／Hold／Stop決定（5分）

- 次フェーズの責任者・期限確認（5分）

6. 結論（最短の定義）

したがって、今回の「12週間工程とゲート（承認ポイント）」におけるゲートとは、

- 各フェーズ末に、工程表で想定されている成果物（例：1枚定義、業務区分×工程マスター、B標準フォーム、修正版フォーム、KPI接続設計、規程化）をレビューし、次工程に進むことを“委員会として承認するポイント”

を意味します。工程表のフェーズ構造がその根拠です。