以下では、「日報でのKPIとは何か」を、**“日報を経営管理に使う”**という前提で、定義・設計手順・具体例（会計事務所/士業を想定）まで、できるだけ実務に耐える形で整理します。
あわせて、投入済み資料にある「期限（Red/Yellow）」「採算（工数×単価）」「品質（差戻し/詰まり）」といった狙いが、まさに日報KPI設計の骨格である点を踏まえます。

1. 日報におけるKPIの定義（結論）

日報でのKPIとは、
「日報という“毎日の一次情報”から、業務の健康状態（納期・稼働・品質・採算）を定量化し、管理者が早期に介入できるようにする“継続測定指標”」です。

重要なのは、日報KPIは「成果（売上や利益）」そのものではなく、成果に先行する“行動・状態・兆候”を測る指標であることです。
資料でも、期限遅れ兆候（Red/Yellow）や詰まり種別など、まさに“先行指標”を狙っています。

2. なぜ日報にKPIを置くのか（目的）

日報KPIの目的は、端的には次の3点です。

- 遅延・炎上を早期発見する（納期管理）

  - Red/Yellowなどの“信号”で、介入の優先順位を決める

- 生産性（工数）を可視化し、配置と改善を回す（稼働管理）

  - 業務区分×工程×工数が取れると「どこに時間が溶けているか」が見える

- 品質の悪化を兆候でつかむ（差戻し・詰まり・手戻り）

  - “差戻し/詰まり”は、最終的なクレームや赤字化の前に出る

3. KPIとKGIの違い（混同しやすい点）

| 区分 | 何を表すか | 例（会計事務所） | 日報で扱う適性 |
| --- | --- | --- | --- |
| KGI（最終目標） | 結果 | 売上、粗利、顧客満足、解約率 | 日報だけでは遅い/粗い |
| KPI（重要指標） | 結果を生む“状態・行動” | 期限遅れ兆候、詰まり件数、工数、差戻し回数 | 日報と相性が良い |
| メトリクス（参考指標） | 補助 | 入力率、入力遅延、コメント長 | KPIの品質管理に使う |

日報KPIは、**「KGIを達成するために、現場で毎日コントロール可能なもの」**が適切です。

4. 日報KPIの代表カテゴリ（実務で使える体系）

資料で狙っている考え方（期限・採算・品質）を、KPI体系として整理すると以下です。

4.1 納期（デリバリー）KPI

- Red件数 / Yellow件数（期限遅れ・遅れ予兆）

- 期限遵守率（オンタイム率）

- 重要案件の遅延日数（平均・最大）

- 介入リードタイム（Yellow→対応開始までの時間）

4.2 稼働（工数・負荷）KPI

- 総工数（人時）

- 業務区分×工程別工数（どこに時間がかかっているか）

- キャパ超過者数（一定時間以上の残業、逼迫信号）

- 突発対応工数比率（割込みの多さ）

4.3 品質（手戻り・詰まり）KPI

- 差戻し件数 / 差戻し率

- 詰まり件数（詰まり種別別）（資料の思想と一致）

- 手戻り工数（やり直しに使った時間）

- 品質起因の納期遅延件数

4.4 採算（ユニットエコノミクス）KPI

（会計事務所では、ここが経営の“肝”になりやすい）

- 案件別：投入工数 × 標準単価＝原価推定

- 予定工数比（実績/予定）

- 赤字化予兆案件数（一定閾値超過）

※採算KPIは、単価や予定工数（見積）が整備されていないと成立しません。最初は「工数の正確性」を優先し、後から単価・見積を接続する段階設計が安全です（資料でも“いきなり完成形を必須にしない”思想があります）。

5. 「良い日報KPI」の条件（失敗しないチェック）

日報KPIは、次の条件を満たすと機能します。

- 毎日更新される（日報で取れる粒度）

- 見ただけで行動が決まる（介入判断ができる）

- 現場がコントロール可能（本人/上長が改善できる）

- 入力負荷が過大でない

  - 入力を増やし過ぎると破綻するため、資料のような「最大3点/5行」思想が重要です。

- 会議体に接続されている（週次レビューで使われる）

  - KPIは“集計しただけ”では価値ゼロで、意思決定に使われて初めて価値が出ます。

6. KPI設計の手順（最短で実装できる順序）

以下の順で決めると、日報KPIは現場定着しやすいです。

- 経営が介入したい論点を3つに絞る

  - 例：納期（Red/Yellow）、詰まり（上位3種）、キャパ超過

- KPIを“数式”で定義する

  - 例：Red件数＝「期限超過」または「重大遅延確定」

  - Yellow件数＝「期限まで残3日＋未着手」等（基準を固定）

- 日報入力項目をKPIに必要最小限まで落とす

  - KPIに使わない項目は原則削除（形骸化防止）

- “見る人”と“使う会議”を決める

  - 所長：Redだけを見る、部門長：Yellowと詰まりを見る、など

- 週次で改善サイクル（KPIの閾値・種別を見直す）

7. 具体例（会計事務所・士業向け）— まず入れるべきKPI（推奨セット）

導入初期（入力負荷を抑えて立ち上げる）として、以下が最も安定します。

| 優先 | KPI | 目的 | 日報で必要な入力 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Red件数 / Yellow件数 | 納期炎上の予防 | 案件・期限・進捗（簡易で可） |
| 2 | 詰まり件数（種別別） | 介入ポイントの特定 | 詰まり種別・原因メモ |
| 3 | 工程別工数 | 生産性/配置/改善 | 業務区分・工程・時間 |

この3つが回り出すと、「何を改善すべきか」が見えるようになり、その後に採算（単価・見積）を接続するのが王道です。

8. 明確化のための質問（KPIを“貴社版”に確定するため）

KPIは会社ごとに“介入したいポイント”が異なるため、ここを確認すると、貴社のKPIセットを確定できます。

- 日報KPIを主に見るのは誰ですか（所長/部門長/マネージャー）

- 最優先は「納期」「採算」「品質」のどれですか（順位付け）

- Red/Yellowを判定する“期限”は何に紐づきますか（申告期限、提出期限、社内締切など）

- 工数は「15分単位」「30分単位」など、どの粒度で記録したいですか